## Pursantaj
KAYAPA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALT YAPI PROJELERİ PURSANTAJ VE BİRİM FİYAT TABLOSU
PROSES SUYU HATLARI
KAYAPA OSB |  |  |  |  | HAKEDİŞ VE ÖDEME PLANI
Sıra No | Iş Kalemi No | İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI
|  |  | Ölçü Birimi | Bu iş Kapsamından Yapılacak Kısım | Toplam İşe Oranı (Pursantaj) %
1 | PRO-01 | Ø63 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 0.43695
2 | PRO-02 | Ø90 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 0.018898
3 | PRO-03 | Ø110 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 4.0588
4 | PRO-04 | Ø160 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 6.7123
5 | PRO-05 | Ø200 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 0.016294
6 | PRO-06 | Ø250 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 2.8251
7 | PRO-07 | Ø315 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 2.8344
8 | PRO-08 | DN 100 OVAL GÖVDELİ, VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ (BUŞAKLE TAKIMI DAHİL) | ad |  | 0.29161
9 | PRO-09 | DN 150 OVAL GÖVDELİ, VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ (BUŞAKLE TAKIMI DAHİL) | ad |  | 0.56703
10 | PRO-10 | DN 300 OVAL GÖVDELİ, VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ (BUŞAKLE TAKIMI DAHİL) | ad |  | 0.10125
11 | PRO-11 | DN80 VANTUZ ODASI İMALATI YAPILMASI (BORU ÇAPI DEĞİŞKEN) | ad |  | 0.24301
12 | PRO-12 | DN100 VANTUZ ODASI İMALATI YAPILMASI (BORU ÇAPI DEĞİŞKEN) | ad |  | 0.12151
13 | PRO-13 | DN100 TAHLİYE ODASI İMALATI YAPILMASI (BORU ÇAPI DEĞİŞKEN) | ad |  | 1.2151
14 | PRO-14 | DN150 TAHLİYE ODASI İMALATI YAPILMASI (BORU ÇAPI DEĞİŞKEN) | ad |  | 0.36452
15 | PRO-15 | DN50 PARSEL BAĞLANTI RÖGARI (VANA VB DAHİL) | ad |  | 1.1847
16 | PRO-16 | DN80 PARSEL BAĞLANTI RÖGARI (VANA VB DAHİL) | ad |  | 0.047387
TOPLAM |  |  |  |  | 21.04
YAĞMUR SUYU HATLARI
Sıra No | Iş Kalemi No | İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI
|  |  | Ölçü Birimi | Bu iş Kapsamından Yapılacak Kısım | Toplam İşe Oranı (Pursantaj) %
1 | YS-01 | Ø300 SÜLFATA DAYANIKLI BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 4.72
2 | YS-02 | Ø400 SÜLFATA DAYANIKLI BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 9.8206
3 | YS-03 | Ø500 SÜLFATA DAYANIKLI BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 2.5609
4 | YS-04 | Ø600 SÜLFATA DAYANIKLI BETONARME BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 7.2842
5 | YS-05 | Ø800 SÜLFATA DAYANIKLI BETONARME BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 7.6164
6 | YS-06 | Ø400 SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | AD. |  | 2.6731
7 | YS-07 | Ø500 SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | AD. |  | 0.65208
8 | YS-08 | Ø600 SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | AD. |  | 0.65208
9 | YS-09 | Ø800 SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | AD. |  | 0.96394
10 | YS-10 | PREFABRİK PARSEL BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | AD. |  | 0.93559
11 | YS-11 | PREFABRİK CADDE AĞIZLIĞI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | AD. |  | 4.7114
TOPLAM |  |  |  |  | 42.59
KANALİZASYON HATLARI (TM2-3-4-5 ve TM1 İnşaat Dahil)
Sıra No | Iş Kalemi No | İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI
|  |  | Ölçü Birimi | Bu iş Kapsamından Yapılacak Kısım | Toplam İşe Oranı (Pursantaj) %
1 | KNL-01 | Ø200 SÜLFATA DAYANIKLI BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 0.84
2 | KNL-02 | Ø300 SÜLFATA DAYANIKLI BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | m |  | 18.9921
3 | KNL-03 | Ø300 SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | AD. |  | 5.168
4 | KNL-04 | PREFABRİK PARSEL BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | AD. |  | 0.72903
1 | KNL-05 | Ø200 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ-TM2 | m |  | 0.73722
2 | KNL-06 | Ø160 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ-TM3 | m |  | 0.72125
3 | KNL-07 | Ø110 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ-TM4 | m |  | 0.43085
4 | KNL-08 | Ø110 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ-TM5 | m |  | 0.65198
1 | KNL-09 | T01 IZGARA YAPISI İNŞAATI | AD. |  | 2.8071
2 | KNL-10 | T102 TERFİ MERKEZİ İNŞAATI | AD. |  | 3.9646
3 | KNL-11 | T103 VANA ODASI İNŞAATI | AD. |  | 0.9112
4 | KNL-12 | T104 DEBİMETRE RÖGARI İNŞAATI | AD. |  | 0.41744
TOPLAM |  |  |  |  | 36.371
NOT : ANAHTAR TESLİM TEKLİF FİYAT; YUKARIDA ANA BAŞLIKLARLA ÖNGÖRÜLEN İŞLERLE SINIRLI OLMAYIP, UYGULAMA PROJESİ ve ŞARTNAMESİNDEKİ TÜM İŞLERİ KAPSAMAKTADIR. HAKEDİŞLER SÖZLEŞME BEDELİ BAZ ALINARAK TAMAMLANAN İŞ KALEMİ İÇİN PURSANTAJA GÖRE YAPILACAKTIR.
İCMAL
Sıra No | İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI |  |  |  | Toplam İşe Oranı (Pursantaj) %
| PROSES SUYU HATLARI |  |  |  | 21.04
2 | YAĞMURSUYU HATLARI |  |  |  | 42.59
3 | KANALİZASYON HATLARI (TM2-3-4-5 ve TM1 İnşaat Dahil) |  |  |  | 36.371
TOPLAM BEDEL (TÜRK LİRASI) |  |  |  |  | 100.001